## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 12/26 | 12/26 | 100% | Vinh | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 90% | Vinh | Lỗi navbar toggle không hiện được icon đóng
Logo |  | 2022-12-27 | 50% | Dev A | 2023-01-08 | 2020-12-14 | 50% | Vinh
Navbar | 2019-05-23 | 2022-12-28 | 90% | Dev A | 2023-01-09 | 2020-12-14 | 90% | Vinh
Submenu | 2019-05-23 | 2022-12-29 | 100% | Dev A | 2023-01-10 | 2020-12-14 | 100% | Vinh
Search form | 2019-06-20 | 2022-12-30 | 90% | Dev A | 2023-01-11 | 2020-12-14 | 90% | Vinh
Login popup | 2019-06-25 | 2022-12-31 | 80% | Dev A | 2023-01-12 | 2020-12-14 | 80% | Vinh
Carousel | 12/27 | 12/27 | 100% | Vinh | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 100% | Vinh
About | 12/27 | 2022-12-27 | 100% | Vinh | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 100% | Vinh
Services | 12/27 | 12/29 | 100% | Linh | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 100% | Vinh
Gallery | 12/28 | 2023-01-03 | 100% | Linh | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 100% | Vinh
Stats | 2023-03-01 | 2023-01-05 | 100% | Linh | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 100% | Vinh
Testimonials | 12/28 | 2023-01-04 | 100% | Sang | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 90% | Vinh | Heading, title và button chưa tạo được khoảng cách như layout
News | 2023-04-01 | 2023-01-04 | 100% | Sang | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 100% | Vinh
Footer | 2023-05-01 | 2023-01-06 | 100% | Sang | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 100% | Vinh